| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 学生资助－赴北京市边远山区基层工作学费和国家助学贷款代偿（北京工业职业技术学院） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 梁文学 |  |  | 联系电话 | 13651179090 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 9.600000 | 9.600000 | 3.600000 | 10.00 | 37.50% | 3.75 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.600000 | 9.600000 | 3.600000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 使家庭经济困难学生顺利完成学业,并激励学生勤奋学习、努力进取。 |  |  |  |  | 使家庭经济困难学生顺利完成学业,并激励学生勤奋学习、努力进取。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 我校初审工作后将使同学的学习和生活得到了保障。高校毕业生到北京市边远山区基层单位就业、服务期在3年以上（含3年）的，其学费由北京市实行代偿。 | 每人每年6000元 | 实际完成6人，每人6000元 | 15 | 13 | 按照此项工作流程，学生完成履职满一年后发放，有的同学因非个人原因无法完成履职，导致此项目支出率低，以后项目进一步科学统筹，争取100%完成。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 使家庭经济困难学生顺利完成学业，并激励学生勤奋学习、努力进取。 | 每人每年6000元 | 使家庭经济困难学生顺利完成学业，并激励学生勤奋学习、努力进取。 | 15 | 13 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020．9月－2020．12 | 2020．9月－2020．12完成100%代偿学生资格复审工作 | 按时、按阶段发放至学生个人 | 3 | 2.4 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 |  |  |
|  |  |  | 2021．6前 | 2021．6前学校将符合学费返还学费条件人数100%下拨资金 | 按时、按阶段发放至学生个人 | 3 | 2.4 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 |  |  |
|  |  |  | 2021．9－12 | 完成100%助学金同学的教育管理工作。 | 按时、按阶段发放至学生个人 | 4 | 3.2 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每履职一年返还6000，严格执行预算制度，与预算6万元一致。 | 6万 | 实际支出3.6万 | 10 | 7.3 | 预算有调整，已按调整金额执行 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 效益指标 | 北京市市属普通高等学校毕业生学费项目提高了学生入学的积极性 | 提高积极性100% | 得到了广大学生和家长的一直好评，学生感恩学校，感恩社会！ | 15 | 13 | 基本完成效益指标 |  |  |
|  |  |  | 得到了广大学生和家长的一直好评，学生感恩学校，感恩社会！ | 好评100% | 得到了广大学生和家长的一直好评，学生感恩学校，感恩社会！ | 15 | 13 | 基本完成效益指标 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度100％ | 100% | 对符合资助条件的学生，做好普查，精准服务，使受助家庭满意。好评100% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.05 |  |  |  |